## Sprint Planning
 | time axis 2025-08-18 to 2025-12-01
|  |  | Artefacto/Entregable | Tarea | Responsable | Fecha Inicio |  | Fecha Término | Estado | bar: 2025-08-25 to 2025-08-27
Sprint 1 (Fase de Planificación)
|  |  | Toma de Requerimientos | Reunir la información básica de lo que necesita el cliente. | AN, DA, GM | 2025-08-18 | 2 | 2025-08-20 | Terminado
Diego Álvarez | DA |  | Analisis del Caso | Revisar el problema y entender el contexto del proyecto. | AN, DA, GM | 2025-08-21 | 2 | 2025-08-23 | Terminado | bar: 2025-09-01 to 2025-09-02
Amparo Núñez | AN |  | Definición/Presentación Proyecto | Revisar proyecto, concretar ideas, hacer una presentación guía del proyecto. | AN, DA, GM | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-27 | Terminado | bar: 2025-08-29 to 2025-09-01
Gustavo Martinez | GM |  | Mapa Mental | Representar de forma visual las ideas y alcances principales. | DA |  | 0 |  | Terminado | bar: 2025-09-01
|  |  | Mapa de Actores | Identificar a los participantes y su relación con el proyecto. | DA |  | 0 |  | Terminado | bar: 2025-08-29 to 2025-09-01
|  |  | Visión del Proyecto | Describir el objetivo general y propósito del proyecto. | GM | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-02 | Terminado | bar: 2025-09-03 to 2025-09-05
|  |  | Vistas 4+1 | Documentar el proyecto desde distintas perspectivas (lógica, procesos, etc.). | AN | 2025-08-29 | 2 | 2025-09-01 | Terminado
|  |  | Roles y Responsabilidades | Asignar qué hará cada integrante del equipo. | AN, DA, GM | 2025-09-01 | 0 | 2025-09-01 | Terminado
|  |  | Épicas | Definir grandes funcionalidades o bloques del sistema. | AN | 2025-08-29 | 0 | 2025-08-29 | Terminado
|  |  | Historias de Usuario | Redactar necesidades puntuales de los usuarios en formato simple. | GM | 2025-09-03 | 2 | 2025-09-05 | Terminado
|  |  | Reunión Retrospectiva | Evaluar lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. | AN, DA, GM |  | 0 |  | Terminado
|  |  | Sprint Review | Presentar al cliente los avances y recibir su feedback. | AN, DA, GM |  | 0 |  | Terminado
Sprint 2 (Fase de Diseño)
|  |  | Definición Estructura del Proyecto | Establecer arquitectura, stack tecnológico y base de datos. | AN, DA, GM | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-15 | Terminado
|  |  | Mockups | Crear prototipos visuales de las pantallas principales. | AN | 2025-09-22 | 4 | 2025-09-26 | Terminado
|  |  | Mapa de Viaje | Visualizar experiencia del usuario en la plataforma. | DA | 2025-09-15 | 11 | 2025-09-26 | Terminado
|  |  | Vista Despliegue | Documentar infraestructura de despliegue (servidor, hosting). | GM | 2025-09-15 | 11 | 2025-09-26 | Terminado
|  |  | Vista Lógica | Definir lógica del sistema, módulos y relaciones principales. | DA | 2025-09-15 | 11 | 2025-09-26 | Terminado
|  |  | Vista Fisica | Identificar componentes físicos (servidor, almacenamiento). | AN | 2025-09-15 | 11 | 2025-09-26 | Terminado
|  |  | Vista Procesos | Definir flujos de procesos clave (ej. inscripción, login, agendamiento). | GM | 2025-09-15 | 11 | 2025-09-26 | Terminado
|  |  | Reunión Restrospectiva | Evaluar lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. | AN, DA, GM | 2025-09-29 | 0 | 2025-09-29 | Terminado
|  |  | Sprint Review | Presentar al cliente los avances y recibir su feedback. | AN, DA, GM | 2025-09-29 | 0 | 2025-09-29 | Terminado
Sprint 3 (Fase de Desarrollo - Backend)
|  |  | Configuración del repositorio. | Crear repositorio en GitHub con estructura inicial. | AN | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-08 | Terminado
|  |  | Diseño de BBDD | Modelar tablas, relaciones y llaves. | GM | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-08 | Terminado
|  |  | Desarrollo de API Usuarios | Crear endpoints para registro, login y perfiles. | DA | 2025-10-03 | 5 | 2025-10-08 | Terminado
|  |  | Desarrollo de API Eventos | Crear endpoints para entrenamientos, partidos y calendario. | DA | 2025-10-03 | 5 | 2025-10-08 | Terminado
|  |  | Seguridad y Autenticación | Implementar seguridad de acceso al sistema y protección general. | AN, GM | 2025-10-03 | 5 | 2025-10-08 | En Proceso
|  |  | Reunión Restrospectiva | Evaluar lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. | AN, DA, GM | 2025-10-06 | 2 | 2025-10-08 | Terminado
|  |  | Sprint Review | Presentar al cliente los avances y recibir su feedback. | AN, DA, GM | 2025-10-06 | 2 | 2025-10-08 | Terminado
Sprint 4 (Fase de Desarrollo - Frontend)
|  |  | Implementación del frontend. | Crear estructura en React/Vue (según stack). | GM | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-09 | Terminado
|  |  | Integración con APIs | Conectar frontend con servicios backend. | AN | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-09 | Terminado
|  |  | Diseño Responsivo | Adaptar vistas para desktop, móvil y tablet. | AN | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-10 | En Proceso
|  |  | Módulo de noticias y galeria | Desarrollar secciones de noticias y multimedia. | DA | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-11 | Terminado
|  |  | Módulo Perfiles de Jugadores | Visualización de datos y rendimiento. | DA | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-11 | Terminado
|  |  | Reunión Restrospectiva | Evaluar lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. | AN, DA, GM | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-06 | Terminado
|  |  | Sprint Review | Presentar al cliente los avances y recibir su feedback. | AN, DA, GM | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-06 | Terminado
Sprint 5 (Fase de Pruebas, Documentación y Cierre)
|  |  | Pruebas funcionales | Testear login, registro, inscripciones, calendario. |  |  |  |  | En Proceso
|  |  | Pruebas no funcionales | Verificar rendimiento, accesibilidad y seguridad. |  |  |  |  | Pendiente
|  |  | Docuemntación técnica | Elaborar manual de instalación, uso y mantenimiento. |  |  |  |  | Pendiente
|  |  | Informe final | Redactar informe con evidencias y resultados del proyecto. |  |  |  |  | Pendiente
|  |  | Reunión Restrospectiva | Evaluar el proyecto completo y aprendizajes. |  |  |  |  | Pendiente
|  |  | Sprint Review | Entregar la solución final al cliente y docente. |  |  |  |  | Pendiente