## Hoja1
ID | Épica / Módulo Principal | Historia de Usuario / Funcionalidad | Descripción Detallada | Prioridad | Sprint Asignado | Estado
PB-01 | Planificación Inicial | Definición de Requerimientos | Como equipo, queremos identificar requerimientos funcionales y no funcionales para definir el alcance del sistema. | Alta | Sprint 1 | Terminado
PB-02 | Planificación Inicial | Elaboración del Glosario | Como documentalista, deseo crear un glosario técnico para mantener coherencia terminológica en el proyecto. | Media | Sprint 1 | Terminado
PB-03 | Diseño del Sistema | Creación de Mockups y Prototipo Figma | Como diseñador, quiero elaborar un prototipo visual que muestre la navegación y las vistas principales del sistema. | Alta | Sprint 2 | Terminado
PB-04 | Diseño del Sistema | Definición de la Arquitectura MVC | Como desarrollador, necesito definir la arquitectura para organizar el código bajo el patrón MVC. | Alta | Sprint 2 | Terminado
PB-05 | Diseño del Sistema | Diagramas UML | Como analista, quiero crear los diagramas de casos de uso, secuencia y despliegue para documentar el comportamiento del sistema. | Media | Sprint 2 | Terminado
PB-06 | Frontend | Construcción de la Estructura Principal | Como desarrollador frontend, quiero implementar la estructura base en React/Vue para iniciar las vistas del sistema. | Alta | Sprint 3 | Terminado
PB-07 | Frontend | Desarrollo de Vistas de Login y Dashboard | Como usuario, quiero acceder al sistema mediante una pantalla de login y visualizar un panel principal con opciones de gestión. | Alta | Sprint 3 | Terminado
PB-08 | Frontend | Implementar Diseño Responsivo | Como usuario, quiero que la interfaz se adapte a diferentes dispositivos (desktop, tablet, móvil). | Media | Sprint 3 | Terminado
PB-09 | Backend | Configuración del Servidor y Base de Datos | Como desarrollador backend, deseo configurar el entorno de Laravel y la base de datos para almacenar información del club. | Alta | Sprint 4 | Terminado
PB-10 | Backend | Implementar CRUD de Jugadores | Como administrador, quiero poder registrar, editar y eliminar datos de jugadores. | Alta | Sprint 4 | Terminado
PB-11 | Backend | Implementar CRUD de Entrenadores | Como administrador, quiero gestionar los datos de entrenadores del club. | Alta | Sprint 4 | Terminado
PB-12 | Backend | Implementar CRUD de Torneos y Partidos | Como entrenador, quiero registrar torneos y resultados de partidos para llevar el control del rendimiento. | Alta | Sprint 4 | Terminado
PB-13 | Backend | Gestión de Roles y Autenticación | Como usuario, quiero acceder según mi rol (administrador, entrenador o jugador) para mantener la seguridad del sistema. | Alta | Sprint 4 | Terminado
PB-14 | Integración | Conexión Frontend–Backend | Como equipo, queremos integrar las vistas del frontend con los endpoints del backend para asegurar la comunicación de datos. | Alta | Sprint 4 | Terminado
PB-15 | Pruebas | Validación de Funcionalidades | Como tester, deseo ejecutar pruebas unitarias y de integración para validar que el sistema funciona correctamente. | Alta | Sprint 5 | Terminado
PB-16 | Pruebas | Corrección de Errores y Ajustes Finales | Como desarrollador, quiero corregir errores detectados durante las pruebas y mejorar la experiencia de usuario. | Media | Sprint 5 | En Proceso
PB-17 | Documentación | Elaboración del Informe Final | Como documentalista, quiero compilar todos los avances del proyecto en un informe técnico para la entrega final. | Alta | Sprint 5 | En Proceso
PB-18 | Documentación | Evidencias en GitHub y Trello | Como equipo, queremos registrar todas las evidencias en repositorios para mantener trazabilidad. | Media | Sprint 5 | En Proceso
PB-19 | Presentación | Preparar la Exposición Final | Como equipo, deseamos presentar el sistema al cliente, mostrando avances, métricas y resultados. | Alta | Sprint 5 | Pendiente

## Hoja2
Resumen General
Total de historias de usuario: 19
Sprints planificados: 5
Estado actual: 90 % completado
Priorización: 70 % alta prioridad, 30 % media.
Criterio de aceptación global: Cumplimiento funcional, usabilidad responsiva, integración estable y documentación técnica completa.
Estado: Terminado 15; En Proceso 3; Pendiente 1